## Backend Bugs
# | Severidade | Categoria | Arquivo | Linha | Descrição | Status | Correção
1 | CRÍTICO | Encoding | admin.py | ~113-431 | Strings com encoding corrompido (Ã£, Ã¡, Ã© etc) | CORRIGIDO | Re-salvar arquivo como UTF-8 puro
2 | CRÍTICO | Erro 500 | order.py | 1468 | create_order() acessa data['customer_phone'] sem verificar existência | PENDENTE | Adicionar validação com .get()
3 | CRÍTICO | Erro 500 | order.py | 1492 | create_order() acessa data['delivery_address'] sem verificar | PENDENTE | Adicionar validação com .get()
4 | CRÍTICO | Erro 500 | order.py | 1599-1603 | create_order() não trata payment_method None/inválido | PENDENTE | Validar antes de criar PaymentMethod
5 | CRÍTICO | Erro 500 | order.py | 1760 | assign_own_driver() cria Delivery com driver_id=None (NOT NULL) | PENDENTE | Usar establishment_driver_id ou tornar nullable
6 | CRÍTICO | Erro 500 | order.py | 2498 | find_nearest_available_driver() acessa order.restaurant.latitude sem verificar None | PENDENTE | Adicionar verificação None
7 | CRÍTICO | Erro 500 | admin.py | 973-975 | get_all_orders() acessa .to_dict() sem verificar se restaurant/customer/address é None | PENDENTE | Adicionar verificações None
8 | CRÍTICO | Exclusão | admin.py | 382-434 | delete_user() bloqueia exclusão com pedidos vinculados (sem force) | CORRIGIDO | Adicionar parâmetro ?force=true
9 | ALTO | Segurança | auth.py | 41 | Token de setup admin hardcoded 'muv-setup-2024-secret' | PENDENTE | Usar variável de ambiente obrigatória
10 | ALTO | Segurança | admin.py | 472-480 | create_admin_user() retorna senha em texto plano na resposta | PENDENTE | Remover senha da resposta
11 | ALTO | Segurança | admin.py | 857-866 | create_driver() retorna senha em texto plano | PENDENTE | Remover senha da resposta
12 | ALTO | Segurança | webhooks.py | 28-126 | Webhook iFood não verifica assinatura | PENDENTE | Implementar verificação de assinatura
13 | ALTO | Segurança | webhooks.py | 172-177 | Credenciais iFood sandbox hardcoded | PENDENTE | Usar variáveis de ambiente
14 | ALTO | Validação | admin.py | 360 | admin_reset_password() tem senha padrão 'admin123' | PENDENTE | Remover senha padrão
15 | ALTO | Validação | admin.py | 805 | create_driver() tem senha padrão '123456' | PENDENTE | Remover senha padrão
16 | ALTO | Encoding | admin.py | 2984-3038 | Strings 'PraÃ§a', 'nÃ£o encontrada' corrompidas | PENDENTE | Corrigir encoding
17 | MÉDIO | SQLAlchemy | order.py | 534-537 | contains() pode causar falsos positivos com IDs (REJECTED_BY_123 vs 1234) | PENDENTE | Usar regex ou delimitadores
18 | MÉDIO | SQLAlchemy | admin.py | 1940 | report_orders_by_date() seleciona delivery_fee duas vezes como revenue e fees | PENDENTE | Corrigir query para usar subtotal
19 | MÉDIO | SQLAlchemy | admin.py | 2199 | report_ratings() usa func.cast que pode não funcionar em SQLite | PENDENTE | Testar compatibilidade
20 | MÉDIO | Validação | auth.py | 86-87 | register() não valida formato de email nem senha mínima | PENDENTE | Adicionar validações
21 | MÉDIO | Validação | driver.py | 68-69 | update_location() não valida range de lat/lng | PENDENTE | Validar -90 a 90, -180 a 180
22 | MÉDIO | Validação | order.py | 1599 | create_order() não valida se items é lista válida | PENDENTE | Adicionar validação
23 | MÉDIO | Inconsistência | order.py | 1600-1602 | create_order() define subtotal=delivery_fee (deveria ser soma dos itens) | PENDENTE | Calcular subtotal dos itens
24 | MÉDIO | Inconsistência | admin.py | 3271-3273 | list_withdrawals() filtra por string em vez de Enum | PENDENTE | Usar PaymentType.WITHDRAWAL
25 | BAIXO | Performance | admin.py | 1430,1504 | get_live_tracking() faz commit dentro de loop de geocodificação | PENDENTE | Batch commit no final
26 | BAIXO | Segurança | admin.py | 1908-1909 | delete_establishment() deleta Customer por nome (pode deletar errado) | PENDENTE | Usar customer_id direto
27 | BAIXO | Logging | webhooks.py | 124-126 | ifood_webhook() retorna 200 mesmo em erro | PENDENTE | Retornar status apropriado

## Frontend Bugs
# | Severidade | Categoria | Arquivo | Linha | Descrição | Status | Correção
1 | CRÍTICO | Renderização | DashboardPage.jsx | 91 | mapInstanceRef como objeto plain em vez de useRef - crash + memory leak | PENDENTE | Mudar para useRef(null)
2 | ALTO | Null Safety | ClientDashboardPage.jsx | 55 | setOrders(ordersData.orders) sem fallback - crash se API falhar | PENDENTE | Adicionar ¦¦ []
3 | ALTO | Null Safety | ClientOrdersPage.jsx | 40-42 | setOrders/setTotalPages/setTotal sem fallback | PENDENTE | Adicionar ¦¦ [], 1, 0
4 | ALTO | Memory Leak | DashboardPage.jsx | 37-89 | Leaflet map sem cleanup no useEffect | PENDENTE | Adicionar return cleanup
5 | ALTO | Memory Leak | DashboardPage.jsx | 83-87 | Script Leaflet injetado no <head> sem cleanup | PENDENTE | Verificar/remover no cleanup
6 | ALTO | Rotas | App.jsx | 318-322 | Rotas own-driver não usam ProtectedRoute | PENDENTE | Adicionar proteção consistente
7 | ALTO | Acessibilidade | Layout.jsx | 185-198 | Botão menu mobile sem aria-label | PENDENTE | Adicionar aria-label
8 | ALTO | Acessibilidade | DashboardPage.jsx | 403-436 | Cards clicáveis sem role='button' nem tabIndex | PENDENTE | Adicionar ARIA attributes
9 | ALTO | Acessibilidade | Vários | - | Modais sem role='dialog' e aria-modal | PENDENTE | Adicionar ARIA attributes
10 | MÉDIO | Responsividade | AdminDashboardPage.jsx | 398-401 | Sidebar fixa 320px não responsiva em mobile | PENDENTE | Adicionar media query
11 | MÉDIO | Responsividade | ClientLayout.jsx | 98 | Nav sem overflow handling em tablets | PENDENTE | Adicionar overflowX: auto
12 | MÉDIO | Null Safety | ClientFinancialPage.jsx | 54 | Dados nulos sem mensagem de erro visível | PENDENTE | Mostrar estado de erro
13 | MÉDIO | Null Safety | AdminDashboardPage.jsx | 83-92 | Dashboard null mostra zeros sem feedback de erro | PENDENTE | Adicionar estado de erro
14 | MÉDIO | Autenticação | api.js | 40-44 | Interceptor 401 pode disparar múltiplos redirecionamentos | PENDENTE | Adicionar flag de debounce
15 | MÉDIO | Segurança | App.jsx | 64-65 | Emails super admin hardcoded no frontend | PENDENTE | Mover para variável de ambiente
16 | MÉDIO | Acessibilidade | Vários | - | Inputs sem labels associados (placeholder only) | PENDENTE | Adicionar <label> ou aria-label
17 | MÉDIO | Contraste | Vários | - | Texto #94a3b8 em fundo white (ratio 2.9:1, mínimo 4.5:1) | PENDENTE | Usar cor mais escura
18 | BAIXO | Performance | AdminDashboardPage.jsx | 106 | Carrega 100 pedidos de uma vez no mount | PENDENTE | Paginar ou lazy load
19 | BAIXO | Acessibilidade | NotificationBell.jsx | 142-165 | Botão sino sem aria-label | PENDENTE | Adicionar aria-label
20 | BAIXO | Acessibilidade | ActiveDeliveryPage.jsx | 506-518 | Botões estrela sem aria-label | PENDENTE | Adicionar labels
21 | BAIXO | Links | AdminDashboardPage.jsx | 905-907 | Links <a> em vez de <Link> causam reload | PENDENTE | Usar React Router Link

## Resumo
RESUMO DE BUGS - muv.log
Categoria | Backend | Frontend | Total
CRÍTICO | 8 | 1
ALTO | 8 | 8
MÉDIO | 8 | 8
BAIXO | 3 | 4
TOTAL
CORRIGIDOS | 2 | 0
PENDENTES